## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | BierIdee |  |  | hat sich erübrigt
Erstellt am: |  | 28. Ferbruar 2010
Autor:
Gewichteter Schaden: |  | 25.5
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten | Aktueller stand
R1 | Android | Das entwickeln von Android Apps ist für alle Teammitglieder neu. Höherer Zeitaufwand notwendig sich in die Technologie einzuarbeiten als erwartet. | 30 | 40% | 12 | Dokus lesen, informieren wo Hilfe zu finden ist. Einarbeitung ist in Planung enthalten. | Gegenseitige, teaminterne Hilfe suchen, Hilfe bei Dozenten suchen | Ein Teammitglied hat sich bereits in die Technologie eingearbeitet
R2 | GIT | Für zwei Teammitglieder ist die Arbeit mit GIT neu. Das dritte Teammitglied hat jedoch Erfahrung. | 5 | 0% | 0 | Einführung durch erfahrenes Teammitglied. | Schulung durch drittes Teammitglied | Alle Teammitglieder haben sich in die Technologie eingearbeitet
R3 | Java REST Framework | Die wahl des REST Frameworks steht zu Beginn des Projekts noch nicht fest. Die zwei Frameworks die zur Auswahl stehen sind noch allen Teammitgliedern unbekannt. Es muss noch eine Evaluation/Einarbeitung durchgeführt werden die mehr Zeit benötigt als geplant | 30 | 30% | 9 | Evaluation ist in Planung enthalten. Es werden so oder so externe Auskünfute/Empfehlungen eingeholt. Ebooks zum Thema RESTlet und REST allgemein wurden gekauft. | Hilfe suchen bei Studenten, der seine Semesterarbeit mit RESTlet gemacht hat. | REST Basic Funktionalität ist in den Prototypen eingebaut
R4 | PostgreSQL | Die Java-Anbindung einer PostgreSQL Datenbank wurde noch von keinem Teammitglied durchgeführt. Erfahrung mit anderen Datenbanksystemem ist allerdings vorhanden. Es wird mehr Zeit benötigt sich in das neue System einzuarbeiten als geplant | 10 | 0% | 0 | Besuch Modul DB1 | Hilfe bei Stefan Keller suchen. | hat sich erübrigt
R5 | NEO4J | Die Datenbank wahl ist auf eine Graphorientierte Datenbank gefallen. Kein Teammitglied hat das Produkt bereits verwendet. Ein Risiko besteht darin, dass sehr viel Zeit für die Einarbeitung in dieses Produkt aufgewendet werden muss. | 15 | 30% | 4.5 | Bereits nach Evaluation wird Systematisch KnowHow aufgebaut (ist mittels Tickets geplant) |  | Alle Teammitglieder haben sich bereits in die Technologie eingearbeitet. Datenbank steht inkl. Testdaten
Summe |  |  | 90 |  | 25.5

## Historie
Datum | Version | Änderung | Autor
30.2.2012 | 0.1 | Erstellung des Dokumentes | Jonas Furrer
2012-03-24 | 0.2 | Hinzufügen Neo4J Risikon, löschen Postgres | Christian Fässler
2012-04-02 | 0.3 | Erneutes Einstufen der Risiken | Christian Fässler