## Risikotabelle
Risikomanagement
Projekt: |  | BierIdee
Erstellt am: |  | 28. Ferbruar 2010
Autor:
Gewichteter Schaden: |  | 27.5
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten beim Eintreten
R1 | Android | Das entwickeln von Android Apps ist für alle Teammitglieder neu. Höherer Zeitaufwand notwendig sich in die Technologie einzuarbeiten als erwartet. | 30 | 40% | 12 | Dokus lesen, informieren wo Hilfe zu finden ist. Einarbeitung ist in Planung enthalten. | Gegenseitige, teaminterne Hilfe suchen, Hilfe bei Dozenten suchen
R2 | GIT | Für zwei Teammitglieder ist die Arbeit mit GIT neu. Das dritte Teammitglied hat jedoch Erfahrung. | 5 | 30% | 1.5 | Einführung durch erfahrenes Teammitglied.
R3 | Java REST Framework | Die wahl des REST Frameworks steht zu Beginn des Projekts noch nicht fest. Die zwei Frameworks die zur Auswahl stehen sind noch allen Teammitgliedern unbekannt. Es muss noch eine Evaluation/Einarbeitung durchgeführt werden die mehr Zeit benötigt als geplant | 30 | 40% | 12 | Evaluation ist in Planung enthalten. Es werden so oder so externe Auskünfute/Empfehlungen eingeholt
R4 | PostgreSQL | Die Java-Anbindung einer PostgreSQL Datenbank wurde noch von keinem Teammitglied durchgeführt. Erfahrung mit anderen Datenbanksystemem ist allerdings vorhanden. Es wird mehr Zeit benötigt sich in das neue System einzuarbeiten als geplant | 10 | 20% | 2 | Besuch Modul DB1 | Hilfe bei Stefan Keller suchen.
R… |  |  |  |  | 0
Summe |  |  | 75 |  | 27.5